## Sheet1
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Login | Création classe Utilisateur avec atrribut id, nom, email, mdp, Role | Métier | 15 | 10 | 0 | 100%
Login | Création fonction getByNameAndPassword dans la classe Utilisateur | Métier | 15 | 10 | 0 | 100%
Login | Création classe Role avec attribut id, intitule | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Login | Création classe Token avec attribut utilisateur, valeur, expiration | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Fonction createToken | Métier | 20 | 10 | 0 | 100%
Login | Fonction findByUtilisateur dans la classe Token | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Fonction insert dans la classe Token | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Login | Fonction GetToken qui appelle findByUtilisateur et createToken dans la classe Token | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
Login | Création controller AuthController avec methode login | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Login | Création classe reponse avec attribut erreur, data | Métier | 10 | 25 | 0 | 100%
Login | Test sur Postman du login | Test | 30 | 60 | 0 | 100%
Login | Page de login admin | Affichage | 40 | 20 | 0 | 100%
Login | Page de login client | Affichage | 40 | 20 | 0 | 100%
Login | Page de login proprietaire | Affichage | 40 | 20 | 0 | 100%
Login | Service de login | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Login | appeler le webservice login | Affichage | 20 | 25 | 0 | 100%
Template | Integration navbar, sidebar, footer d'un template dans le projet | Affichage | 120 | 240 | 0 | 100%
Accueil | Création composant Accueil | Affichage | 40 | 40 | 0 | 100%
Accueil | Lien deconnexion | Affichage | 20 | 10 | 0 | 100%
Accueil | Faire une redirection si pas connecter | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Admin | vue v_chiffre_affaire_gain | Base | 20 | 0 | 20 | 0%
Admin | classe VChiffreAffraire avec attribut date chiffreAffaire, gain | Métier | 20 | 0 | 20 | 0%
Admin | fonction getChhiffreAffaire dans la classe VChiffreAffaire | Métier | 20 | 0 | 20 | 0%
Proprietaire | fonction getBienProprietaire dans la classe Bien | Métier | 30 | 0 | 30 | 0%
Proprietaire | fonction getChiffreAffaireProprietaire dans VChiffreAffaire | Métier | 30 | 0 | 30 | 0%
Bien | Creation classe Bien avec attribut idBien, nom, description, Region, loyerMensuel, TypeBien, Proprietaire,reference | Métier | 15 | 0 | 15 | 0%
Location | Création classe Location avec attribut idLocation, Client, duree, debut, reference | Métier | 15 | 0 | 15 | 0%
|  |  | 665 | 590 | 150 | 79.73%
|  |  | 11.0833 | 9.8333